## registration_cron_02072018_0708
PR Nos | PR Date | Item Code | Item Desc | UOM | PR Qty | PO No | PO Date | PO Qty | Lead Time of days | Date Of Submission | Days From Submission | Lagged Time
APMS\PR\146\00421 | 2018-02-09 | 111596G | EWC - Seat Cover White RE80P466001 make Roca | NOS | 15 |  |  |  | 45 | 16.02.2018 | 32 | 13
APMS\PR\146\00423 | 2018-02-23 | 103434G | Carpet Shampoo | LTR | 10 |  |  |  | 10 | 01.03.2018 | 20 | -10
|  |  | SPRINKLER SYSTEM - SPIRAL BIRD FEMALE ELBOW (SBFE) - 050 | NOS | 0 | APMS\PO\146\00654 | 2018-01-30 | 100 | 45
|  | 111536G | Fire Pump, Hose Top, Part.No.P21108610364 for 100 Hp Diesel Engine | NOS | 0 | APMS\PO\146\00663 | 2018-02-03 | 2 | 10
|  | 111537G | Fire Pump, Hose Bottom, Part.No.P21108610354 for 100 Hp Diesel Engine | NOS | 0 | APMS\PO\146\00663 | 2018-02-03 | 2 | 10
|  | 108673G | DG-Fuel Filter Catrige - Part.No.DV8.072.108.0.0 for 750 KVA DG Set | NOS | 0 | APMS\PO\146\00664 | 2018-02-03 | 2 | 10
|  | 108674G | DG-PRE Filter Cartidge,Part.No.D16.507.03.0.00 for 625 to 750 KVA DG | NOS | 0 | APMS\PO\146\00664 | 2018-02-03 | 2 | 10
|  | 111554G | DG-Lube Oil Filter,Part.No.DV0.014.11.0.00 for 750 Kva | NOS | 0 | APMS\PO\146\00664 | 2018-02-03 | 2 | 10
|  | 111555G | DG-V Belt,Part.No.DV2.016.04.0.00 for 750 Kva | NOS | 0 | APMS\PO\146\00664 | 2018-02-03 | 6 | 10
APMS\PR\146\00417 | 2018-01-31 | 103483G | Window Squeezers , Size : 35 cm brush with 04 ft length | NOS | 5 | APMS\PO\146\00680 | 2018-02-16 | 5 | 10 | 08.02.2018 | 40 | -30
APMS\PR\146\00421 | 2018-02-09 | 111593G | EWC - Flooring Screws R90527003010 make Roca | NOS | 100 | APMS\PO\146\00691 | 2018-02-23 | 100 | 45 | 16.02.2018 | 32 | 13
APMS\PR\146\00421 | 2018-02-09 | 111594G | EWC - Push Button R90322036100 make Roca | NOS | 50 | APMS\PO\146\00691 | 2018-02-23 | 50 | 45 | 16.02.2018 | 32 | 13
APMS\PR\146\00416 | 2018-01-30 | 100299G | Teflon Tapes ½" X 10 Mtr | ROLL | 400 | APMS\PO\146\00693 | 2018-03-01 | 400 | 45 | 08.02.2018 | 40 | 5
|  | 110456G | Sweeping Machine Ride On -DG ball baring 6003-2RS, 552610011-00 | NOS | 0 | APMS\PO\146\00695 | 2018-03-05 | 14 | 10
APMS\PR\146\00411 | 2018-01-29 | 109409G | SS Trolley, Platform Type - 3'-6" (L) x 2'-6" (W) | NOS | 2 | APMS\PO\146\00697 | 2018-03-07 | 2 | 21 | 08.02.2018 | 40 | -19
|  |  | Signage - Celining Mount Hanging chain set Length:500mm Material: Both sides Studs - SS Chain : SS 202 grade | NOS | 0 | APMS\PO\146\00698 | 2018-03-08 | 200
|  | 111834G | Gardening Tool - Telescopic Chain Saw, Petrol Operated | NOS | 0 | APMS\PO\146\00699 | 2018-03-09 | 1 | 21
APMS\PR\146\00424 | 2018-02-27 | 103391G | Distilled water | LTR | 300 | APMS\PO\146\00701 | 2018-03-09 | 300 | 10 | 06.03.2018 | 14 | -4