## registration_cron_02072018_0708
PR Nos | PR Date | Item Code | Item Desc | UOM | PR Qty | PO No | PO Date | PO Qty | Lead Time of days | Date Of Submission | Days From Submission | Lagged Time
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 105147G | Marble cutting machine | NOS | 1 |  |  | 45 | 17.1.18 | 35 | 10
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 100370G | Wooden drill bit, flat type, 20mm | NOS | 2 |  |  | 10 | 17.1.18 | 35 | -25
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 100373G | Wooden drill bit, flat type, 10mm | NOS | 2 |  |  | 10 | 17.1.18 | 35 | -25
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 104094G | Wooden drill bit, Size: 6mm | NOS | 2 |  |  | 10 | 17.1.18 | 35 | -25
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 100348G | Wooden drill bit, flat type, 32mm | NOS | 1 |  |  | 10 | 17.1.18 | 35 | -25
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 106027G | Wooden drill bit, flat type 08 mm | NOS | 2 |  |  | 10 | 17.1.18 | 35 | -25
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 100366G | Wooden drill bit, flat type, 16mm | NOS | 2 |  |  | 10 | 17.1.18 | 35 | -25
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 100367G | Wooden drill bit, flat type, 12mm | NOS | 2 |  |  | 10 | 17.1.18 | 35 | -25
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 100369G | Wooden drill bit, flat type, 18mm | NOS | 2 |  |  | 10 | 17.1.18 | 35 | -25
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 100349G | Wooden drill bit, flat type, 38mm | NOS | 1 |  |  | 10 | 17.1.18 | 35 | -25
APMS\PR\194\00185 | 2018-01-10 | 100368G | Wooden drill bit, flat type, Size: 25mm | NOS | 2 |  |  | 10 | 17.1.18 | 35 | -25
APMS\PR\194\00192 | 2018-01-16 | 100448G | Pad Lock 40mm | NOS | 30 |  |  | 10 | 27.1.18 | 25 | -15
APMS\PR\194\00195 | 2018-01-27 | 105088G | Pendent Sprinkler | NOS | 20
APMS\PR\194\00195 | 2018-01-27 | 105089G | Side Wall Sprinkler | NOS | 20
APMS\PR\194\00195 | 2018-01-27 | 100238G | Hose clamp 1" | NOS | 50
APMS\PR\194\00195 | 2018-01-27 | 104812G | Screw Driver Two in one - 250 mm Length | NOS | 1
APMS\PR\194\00195 | 2018-01-27 | 105199G | Fire Hydrant Wheels, Size:63mm | NOS | 10
APMS\PR\194\00195 | 2018-01-27 | 101646G | Ball valve Brass 15mm | NOS | 5
APMS\PR\194\00195 | 2018-01-27 | 100135G | Barricading Tape size : 3" x 300 Mtr | ROLL | 10
APMS\PR\194\00195 | 2018-01-27 | 100334G | Cutting Plier 6" | NOS | 1
APMS\PR\194\00195 | 2018-01-27 | 105198G | Fire Hydrant Coupling Lugs, SS, Size: 63mm | NOS | 20
APMS\PR\194\00196 | 2018-01-29 | 102205G | Gasket Sheet, 5mm thick, rubber, Size: 1 x 2mtr | MTR | 5 |  |  | 45 | 8.2.18 | 14 | 31
|  | 110944G | Prepaid gas meter modules | NOS | 0 | APMS\PO\194\00265 | 2017-10-26
APMS\PR\194\00182 | 2017-12-21 | 109578G | DG-Spinon Assembly Kit, Part No.DV8.040.24.0.00 for 250 to 500 Kva DG | NOS | 6 | APMS\PO\194\00290 | 2018-01-02 | 10 | 27.12.17 | 55 | -45
|  | 100861G | Tap off box 63A 10kA | NOS | 0 | APMS\PO\194\00294 | 2018-01-19
APMS\PR\194\00198 | 2018-01-31 | 110807G | Fire fighting system - Nozzle for Hose reel drum | NOS | 20 | APMS\PO\194\00310 | 2018-02-14 | 45 | 8.2.18 | 14 | 31
APMS\PR\194\00197 | 2018-01-29 | 100272G | Paint brush 2" | NOS | 25 | APMS\PO\194\00311 | 2018-02-15 | 10 | 8.2.18 | 14 | -4
APMS\PR\194\00193 | 2018-01-24 | 105910G | DG-Preline Filter Cartridge ( Spin On ) DV0.053.05.0.00 for 320 kva | NOS | 1 | APMS\PO\194\00312 | 2018-02-15 | 10 | 30.1.18 | 23 | -13
APMS\PR\194\00193 | 2018-01-24 | 108524G | DG-Lube Oil Filter - Part.No.DV0.014.27.0.00 for 160 to 500 KVA DG | NOS | 5 | APMS\PO\194\00312 | 2018-02-15 | 10 | 30.1.18 | 23 | -13
APMS\PR\194\00197 | 2018-01-29 | 105094G | Multipurpose cleaning chemical | LTR | 200 | APMS\PO\194\00313 | 2018-02-16 | 10 | 8.2.18 | 14 | -4
APMS\PR\194\00197 | 2018-01-29 | 103435G | Check Dusters , Size :12" width x 12" length | NOS | 200 | APMS\PO\194\00314 | 2018-02-16 | 10 | 8.2.18 | 14 | -4
APMS\PR\194\00197 | 2018-01-29 | 103452G | Dust Bin Bags - Black - 50 Kgs Capacity | NOS | 500 | APMS\PO\194\00314 | 2018-02-16 | 10 | 8.2.18 | 14 | -4
APMS\PR\194\00197 | 2018-01-29 | 103467G | Mop Cloth, Size : 12" width x 12" length | NOS | 200 | APMS\PO\194\00314 | 2018-02-16 | 10 | 8.2.18 | 14 | -4
APMS\PR\194\00197 | 2018-01-29 | 103468G | Moph Refills - Round Type , Size : 01 ft length | NOS | 300 | APMS\PO\194\00314 | 2018-02-16 | 10 | 8.2.18 | 14 | -4
APMS\PR\194\00197 | 2018-01-29 | 103471G | Napthalin Balls - ½ Kg Pack | NOS | 6 | APMS\PO\194\00314 | 2018-02-16 | 10 | 8.2.18 | 14 | -4
APMS\PR\194\00197 | 2018-01-29 | 103475G | Odonils | NOS | 50 | APMS\PO\194\00314 | 2018-02-16 | 10 | 8.2.18 | 14 | -4
APMS\PR\194\00197 | 2018-01-29 | 103479G | Scrach Pad , Size : 4" width x 6" length | NOS | 100 | APMS\PO\194\00314 | 2018-02-16 | 10 | 8.2.18 | 14 | -4