## registration_cron_02072018_0708
PR Nos | PR Date | Item Code | Item Desc | UOM | PR Qty | PO No | PO Date | PO Qty | Lead Time of days | Date Of Submission | Days From Submission | Lagged Time
APMS\PR\170\00030 | 2018-03-20 | 108205G | Cultivator | NOS | 1 |  |  |  | 21 | 22.3.18 | 58 | -37
APMS\PR\170\00036 | 2018-05-23 | 107232G | Dewatering Submersible Pump, 3.0 Hp | NOS | 1 |  |  |  | 45 | 4.6.18 | 16 | 29
APMS\PR\170\00037 | 2018-05-30 | 109745G | DG-K Oil Premium - 20 Ltrs,Part.No.82.060.10.0.20 | LTR | 20 |  |  |  | 10 | 13.6.18 | 7 | 3
APMS\PR\170\00037 | 2018-05-30 | 105309G | DG-Spin on filter for lubricating oil, Part No: 06.436.01.0.00 For 62.5 KVA to 250 KVA DG Set | NOS | 2 |  |  |  | 10 | 13.6.18 | 7 | 3
APMS\PR\170\00037 | 2018-05-30 | 109585G | DG-Fuel Filter Element Assembly, Part.No.06.474.05.0.00 for 125 KVA | NOS | 1 |  |  |  | 10 | 13.6.18 | 7 | 3
APMS\PR\170\00037 | 2018-05-30 | 104940G | DG-Fuel Filter Element PRE, Part No.48.117.04.0.00 for 50 KVA to 250 KVA DG Set | NOS | 1 |  |  |  | 10 | 13.6.18 | 7 | 3
APMS\PR\170\00038 | 2018-05-30 | 101975G | UPS 1 KVA, 1 phase | NOS | 1 | APMS\PO\170\00047 | 2018-06-16 | 1 | 45 | 13.6.18 | 7 | 38