## registration_cron_02072018_0708
PR Nos | PR Date | Item Code | Item Desc | UOM | PR Qty | PO No | PO Date | PO Qty | Lead Time of days | Date Of Submission | Days From Submission | Lagged Time
APMS\PR\194\00229 | 2018-05-28 | 101915G | Clips | NOS | 1000 |  |  |  | 10 | 2.6.2018 | 80 | -70
APMS\PR\194\00240 | 2018-07-02 | 112129G | Grundfos pump spare - Shaft seal, Large CR, Part no:96525457 | NOS | 3 |  |  |  | 10 | 9.7.2018 | 43 | -33
APMS\PR\194\00246 | 2018-07-26 | 100529G | Silicon sealant - 280ml tube | NOS | 24 |  |  |  | 10 | 3.8.2018 | 20 | -10
APMS\PR\194\00247 | 2018-07-26 | 103581G | Suction brush for swimming pool cleaning | NOS | 2
|  |  | ENGINE START RELAY | NOS | 0 | APMS\PO\194\00362 | 2018-06-01 | 1
APMS\PR\194\00230 | 2018-06-01 | 110458G | Sweeping Machine Ride On -Guide Aprons, 553510075-00 | NOS | 2 | APMS\PO\194\00367 | 2018-06-18 | 2 | 45 | 7.6.2018 | 75 | -30
APMS\PR\194\00230 | 2018-06-01 | 110460G | Sweeping Machine Ride On -Side Apron, 553510059-00 | NOS | 2 | APMS\PO\194\00367 | 2018-06-18 | 2 | 45 | 7.6.2018 | 75 | -30
APMS\PR\194\00236 | 2018-06-19 | 112038G | Sweeping Machine Ride On - PP Brush(Heavy Duty), Part no - 558320119-00,make Roots | NOS | 2 | APMS\PO\194\00374 | 2018-07-14 | 2 | 45 | 23.6.2018 | 60 | -15
APMS\PR\194\00237 | 2018-06-19 | 108611G | Sweeping Machine Ride On- Main Brush - PBT, Code: 558510147-00 for RB-100, Make: Roots | NOS | 5 | APMS\PO\194\00374 | 2018-07-14 | 5 | 45 | 23.6.2018 | 60 | -15
APMS\PR\194\00237 | 2018-06-19 | 108612G | Sweeping Machine Ride On- Main Brush Belt - XPZ750, Code: 553510159-00, for RB-100, Make: Roots | NOS | 10 | APMS\PO\194\00374 | 2018-07-14 | 10 | 45 | 23.6.2018 | 60 | -15
APMS\PR\194\00237 | 2018-06-19 | 108613G | Sweeping Machine Ride On- Side Brush - PBT, Code:558510148-00, for RB-100, Make: Roots | NOS | 10 | APMS\PO\194\00374 | 2018-07-14 | 10 | 45 | 23.6.2018 | 60 | -15
APMS\PR\194\00237 | 2018-06-19 | 110450G | Sweeping Machine Ride On -Blower Belt 4PJ1600, 553510157-00 | NOS | 15 | APMS\PO\194\00374 | 2018-07-14 | 15 | 45 | 23.6.2018 | 60 | -15
APMS\PR\194\00237 | 2018-06-19 | 110451G | Sweeping Machine Ride On -Speed reduction belt XPZ 710, 553510158-00 | NOS | 10 | APMS\PO\194\00374 | 2018-07-14 | 10 | 45 | 23.6.2018 | 60 | -15
APMS\PR\194\00244 | 2018-07-14 | 105096G | Pesticide - Furadon | KGS | 50 | APMS\PO\194\00382 | 2018-07-27 | 50 | 21 | 25.7.2018 | 27 | -6
APMS\PR\194\00242 | 2018-07-05 | 112177G | Transformer - Oil Temperature Indicator | NOS | 3 | APMS\PO\194\00384 | 2018-08-06 | 3 | 45 | 9.7.2018 | 43 | 2
APMS\PR\194\00242 | 2018-07-05 | 112178G | Transformer - Winding Temperature Indicator | NOS | 1 | APMS\PO\194\00384 | 2018-08-06 | 1 | 45 | 9.7.2018 | 43 | 2
APMS\PR\194\00246 | 2018-07-26 | 100250G | Janatha Paste - 800g tin | NOS | 10 | APMS\PO\194\00389 | 2018-08-14 | 10 | 10 | 3.8.2018 | 22 | -12
APMS\PR\194\00246 | 2018-07-26 | 100259G | M seal | PKT | 10 | APMS\PO\194\00389 | 2018-08-14 | 10 | 10 | 3.8.2018 | 22 | -12
|  | 112330G | Power Sprayer, Capacity : 60 ltrs (Trolley With Tank) | NOS | 0 | APMS\PO\194\00390 | 2018-08-14 | 1
APMS\PR\194\00246 | 2018-07-26 | 100303G | Thinner | LTR | 5 | APMS\PO\194\00391 | 2018-08-16 | 5 | 10 | 3.8.2018 | 22 | -12