## registration_cron_02072018_0708
PR Nos | PR Date | Item Code | Item Desc | UOM | PR Qty | PO No | PO Date | PO Qty | Lead Time of days | Date Of Submission | Days From Submission | Lagged Time
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 106104G | Fungicide - Blitox | KGS | 10 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 105096G | Pesticide - Furadon | KGS | 50 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 103546G | Fertilizer - D.A.P | KGS | 500 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 103574G | Fertilizer - Urea | KGS | 300 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 103543G | Pesticide - Chlorpyrifos | LTR | 20 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 110826G | Pestcide - lambda cyhalothrin | LTR | 10 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 103569G | Pesticide - Rogar 500 ml | TIN | 20 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 105106G | Pesticide - Bavistm Powder | KGS | 5 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 105114G | Pesticide - Dunvit | LTR | 5 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 105116G | Pesticide - Imida cloprid | LTR | 10 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 105113G | Pesticide - Multiplex | LTR | 10 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00272 | 2019-01-11 | 110831G | Fertilizer - Chlorothalonil | KGS | 10 |  |  |  | 21 | 18.01.2019 | 34 | -13
APMS\PR\194\00274 | 2019-01-12 | 112693G | Feather Duster | NOS | 10 |  |  |  | 10 | 18.01.2019 | 34 | -24
APMS\PR\194\00277 | 2019-01-22 | 103465G | Mop Rod Iron | NOS | 20 |  |  |  | 10 | 25.01.2019 | 27 | -17
APMS\PR\194\00280 | 2019-01-25 | 103683G | Traffic cone PVC | NOS | 30 |  |  |  | 10 | 30.01.2019 | 22 | -12
APMS\PR\194\00278 | 2019-01-23 | 105086G | Sprinkler system - Drip Lateral pipe | MTR | 608 | APMS\PO\194\00439 | 2019-01-30 | 608 | 21 | 25.01.2019 | 27 | -6
APMS\PR\194\00276 | 2019-01-22 | 111582G | Irrigation spares - Drip irrigation end caps 16mm | NOS | 200 | APMS\PO\194\00441 | 2019-02-01 | 200 | 21 | 25.01.2019 | 27 | -6
APMS\PR\194\00276 | 2019-01-22 | 111583G | Irrigation spares - Drip irrigation jointer 16mm | NOS | 400 | APMS\PO\194\00441 | 2019-02-01 | 400 | 21 | 25.01.2019 | 27 | -6
APMS\PR\194\00276 | 2019-01-22 | 112529G | Irrigation spares - Pop-Up Nozzle, R.Van 18Van, Make Rain bird. | NOS | 50 | APMS\PO\194\00441 | 2019-02-01 | 50 | 21 | 25.01.2019 | 27 | -6
APMS\PR\194\00281 | 2019-01-28 | 103255G | Enamel Paint Golden Yellow | LTR | 5 | APMS\PO\194\00447 | 2019-02-08 | 5 | 10 | 30.01.2019 | 22 | -12
APMS\PR\194\00281 | 2019-01-28 | 103262G | Enamel Paint Black Color | LTR | 5 | APMS\PO\194\00447 | 2019-02-08 | 5 | 10 | 30.01.2019 | 22 | -12
APMS\PR\194\00281 | 2019-01-28 | 105031G | Enamel paint, Red color | LTR | 5 | APMS\PO\194\00447 | 2019-02-08 | 5 | 10 | 30.01.2019 | 22 | -12
APMS\PR\194\00281 | 2019-01-28 | 103301G | Metal Primer Zinc | LTR | 20 | APMS\PO\194\00448 | 2019-02-08 | 20 | 10 | 30.01.2019 | 22 | -12
APMS\PR\194\00281 | 2019-01-28 | 100303G | Thinner | LTR | 5 | APMS\PO\194\00449 | 2019-02-08 | 5 | 10 | 30.01.2019 | 22 | -12
APMS\PR\194\00281 | 2019-01-28 | 100272G | Paint brush 2" | NOS | 5 | APMS\PO\194\00450 | 2019-02-08 | 5 | 10 | 30.01.2019 | 22 | -12
APMS\PR\194\00281 | 2019-01-28 | 106026G | Paint Brush 4" | NOS | 4 | APMS\PO\194\00450 | 2019-02-08 | 4 | 10 | 30.01.2019 | 22 | -12
APMS\PR\194\00281 | 2019-01-28 | 109789G | Painting Roller, 6" | NOS | 3 | APMS\PO\194\00450 | 2019-02-08 | 3 | 10 | 30.01.2019 | 22 | -12
APMS\PR\194\00277 | 2019-01-22 | 100486G | Wire Brush | NOS | 50 | APMS\PO\194\00452 | 2019-02-09 | 50 | 10 | 25.01.2019 | 27 | -17